## Slide 1: การบริหารโครงการก่อสร้าง - การวางแผน
Notes: This are the slides for a class related to concepts of project management: planning

## Slide 2: เนื้อหา
ทบทวน แนวคิดการบริหารจัดการธุรกิจรับเหมา POSCCC & SWOT
แนวทางเรียบเรียงลำดับงาน เครื่องมือ WBS
กลยุทธ์พัฒนาโครงการ CPM

## Slide 3: นิยามศัพท์
Work Breakdown Structure ( WBS ) คือ โครงสร้างการจัดแบ่งหมวดงาน และแบ่งย่อยงาน การจัดร้อยเรียงลำดับจัดหมวดหมู่งาน
Critical path method (CPM ) เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารใช้เวลาในการบริหารได้กระชับที่สุด สนใจเส้นทางที่ประหยัดงบประมาณมากที่สุด เหมาะกับโครงการที่เคยมีประสบการณ์ก่อน
Program evaluation and Review Technique ( PERT )

## Slide 4: ความเป็นมา
Critical path method (CPM ) เริ่มพัฒนาปี 1950 ระยะเวลา 71 ปี
โดย James E. Kelley เป้าหมาย หาวิธีการลดต้นทุนจากการเปิด และปิดโรงงานที่เกิด การจัดการตารางเวลาที่ ไม่มีประสิทธิภาพ โดยทำให้แน่นใจว่า ได้ดำเนินงานที่ถูกต้อง เหมาะสม ไม่ใช่เพียงเพื่อแก้ไขปัญหาการเพิ่มแรงงาน
หากพบว่าสามารถ หลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายส่วนเกินได้ด้วย

## Slide 5: เนื้อหา การวางแผนโครงการ
 | Project Management Process Groups | 
Process Knowledge Areas | Iniciation (2) | Planning (24)
Integration (7) | Develop the Term of Opening | Develop Management Plan
Scope (6) |  | Scope management planning; Collect requirements; Scope definition; Create WBS
Schedule(6) |  | Schedule management planning; Define activities; Sequencing activities; Estimate resources of activities; Estimate duration of activities; Develop schedule
Cost (4) |  | Cost Management Planning; Estimate Costs; Determine budget
Quality (3) |  | Quality Management Planning
Resources (6) |  | Resource Planning Estimate Activity Resources
Comunication (3) |  | Comunication Management Planning
Risk (7) |  | Risk Management Planning; Identify the risks; Perform qualitative risk analysis; Risk response plan.
Acquisitions (3) |  | Procurement Management Planning
Stakekholders (4) | Identify Stakeholders | Stakeholder Engagement Planning

## Slide 6: ความสัมพันธ์ในการบริหารและการวางแผนโครงการ
กระบวนการวางแผน POSCCC
ขอบเขต
WBS อธิบายความสัมพันธ์ และยกตัวอย่าง
กำหนดการ
CPM
ตัวอย่าง

## Slide 7: ทบทวนสิ่งที่เรียนไปแล้ว การวางแผนโครงการก่อสร้าง
4m’s
เป้าหมาย
ผลกระทบที่อาจเกิดจากความไม่รู้
สรุป 4m’s บอกกล่าวความสัมพันธ์
วิธีจัดการ
ขอบเขต
กำหนดการ
ค่าใช้จ่าย
ทรัพยากร
คุณภาพ
การสื่อสาร
ความเสี่ยง
การได้มา
ส่วนที่สนใจ
P
O
S
C
C

## Slide 8
( Start )
( All Commissioning )
( Process Of Works )
B: Construction Internal
- Steel Structure Works
- Architect Work Office 1 st
- Architect Work Office 2 nd
D : Electrical HV
- MDB PANEL
C: Construction External
Foundation for Utility
Car parking
Motorcycle
Solvent Building
Cl Room
Air Comp 22 KW Area
Rain Water Drainge
( Procee Of Works )
D: Electrical System
Wire way
Lighting & Pluge System
Fire Alarm
Emegency lighting
Air condition system
Ventilation system
Main Power for Utility
Main Power for Machine
E : Mechanical system
Air condition work
Ducting work
Ventilation work
Cooling work
Piping work
Water supply, Soft ,RO,DI ,Temp
Chiller work
Duct Collector system
Process drain system
Reinstallation Machine
Drawing :
- DrawingStructure work
- DrawingArchitect work
- Drawing Electical
- Drawing Mechanical
4 M’s
- Method Statement :
- Material Schedule Plan :
- Man Schedule Plan :
- Management Master Plan
Meeting Kick Off :
Report Progress :
Daily works
Weekly works
Monthly works
( END )
Timeline Project :
90 Days
120 Days
15 Days
7 Days
D: Electrical System
Lighting & Pluge System
Fire Alarm
Emegency lighting
Air condition system
Ventilation system
Main Power for Utility
Main Power for Machine
E : Mechanical system
Air condition work
Ducting work
Ventilation work
Cooling work
Piping work
Water supply, Soft ,RO,DI ,Temp
Chiller work
Duct Collector system
Process drain system
installation Machine
Drawing As - Build :
- DrawingStructure work
- DrawingArchitect work
- Drawing Electical
- Drawing Mechanical
4 M’s
- Report Method Buarantee:
- Report Material Guarantee
- Man Schedule Plan
- Management PM 1 Year.
15 Days
7 Days
90 Days
120 Days
15 Days
15 Days
1
2
3
4
5

## Slide 9: การจัดการขอบเขต
การจัดการขอบเขตแผน
รวบรวมข้อกำหนด
กำหนดขอบเขต
สร้าง WBS
โปรดทราบความแตกต่างระหว่าง:
ขอบเขตโครงการและขอบเขตผลิตภัณฑ์

## Slide 10: โครงสร้างการวิเคราะห์โครงการ (WBS)
แบ่งสิ่งที่ส่งมอบในโครงการและทำงานเป็นองค์ประกอบที่เล็กลงและจัดการได้ง่ายขึ้น
ความสำคัญ WBS เป็นหัวใจของการบริหารงานก่อสร้าง และการจัดเก็บข้อมูลงานโครงการ
ความเกี่ยวข้อง และสัมพันธ์ กับ ผลลัพธ์ Task = 4M’s + POSCC+Result
ผลลัพธ์
  ขอบเขตพื้นฐาน
    การระบุขอบเขตของโครงการ
    EAP
  อัปเดตเอกสารโครงการ

## Slide 11: โครงสร้างการแบ่งงาน (WBS)คืออะไร
โดยมุ่งเน้นไปที่ขั้นตอนของวงจรชีวิตการส่งมอบ และลดต้นทุน

## Slide 12: โครงสร้างการแบ่งงาน (WBS)
https://www.projectmanager.com/training/what-is-a-work-breakdown-structure
Video: https://www.youtube.com/watch?v=wEWhnodF6ig&feature=youtu.be

## Slide 13: การจัดการตารางเวลา
กระบวนการ : POSCCC
การวางแผน
การจัดลำดับกิจกรรม
ประเมินทรัพยากรกิจกรรม
คำนวณ ประมาณระยะเวลาของกิจกรรม
กำหนดการพัฒนา

## Slide 14: กำหนดกิจกรรม
ผลลัพธ์
  สรุปรายการกิจกรรม
  เข้าใจ เข้าถึง คุณลักษณะของกิจกรรมโครงการ
  (รุ่นก่อน, ผู้สืบทอด, ความสัมพันธ์เชิงตรรกะ,การรอคอยและความคาดหวัง, ความต้องการทรัพยากร, วันที่กำหนด,ข้อจำกัด, และสมมติฐาน)
  บอกเล่าเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญ ก่อนดำเนินงานและ ภาพประเด็นปัญหา ระหว่างก่อสร้าง
  วิเคราะห์ และประเมินโครงการ Swot ภายในโครงการ และ ผลกระทบภายนอกองค์กร
  ความยั่งยืน โครงการ
  การจำแนกและเรียบเรียงกิจกรรม
  แบ่งแพ็กเกจ งานออกเป็นส่วนประกอบที่เล็กลง และจัดการได้ง่ายขึ้น เรียกว่ากิจกรรมตามกำหนดการ

## Slide 15: เทคนิคการใช้ PERT
PERT คือการกำหนดโครงข่ายกิจกรรม
Events เหตุการณ์
Node จุดเริ่มต้น และสิ้นสุด
Activity กิจกรรมโครงการ
Dummy Activity

## Slide 16: กิจกรรมตามลำดับ เห็นปัญหา เตรียมทางออก
เครื่องมือและเทคนิค
  วิธีแผนภาพลำดับความสำคัญ (PDM)
  การกำหนดการพึ่งพา
  ความคาดหวังและการรอคอย

## Slide 17: กิจกรรมตามลำดับ
Start
preliminary design
End
Executive project
Purchase of land
Engagement
Marriage
Construction
Change
Cleaning

## Slide 18
( Start )
( All Commissioning )
( Process Of Works )
B: Construction Internal
- Steel Structure Works
- Architect Work Office 1 st
- Architect Work Office 2 nd
D : Electrical HV
- MDB PANEL
C: Construction External
Foundation for Utility
Car parking
Motorcycle
Solvent Building
Cl Room
Air Comp 22 KW Area
Rain Water Drainge
( Procee Of Works )
D: Electrical System
Wire way
Lighting & Pluge System
Fire Alarm
Emegency lighting
Air condition system
Ventilation system
Main Power for Utility
Main Power for Machine
E : Mechanical system
Air condition work
Ducting work
Ventilation work
Cooling work
Piping work
Water supply, Soft ,RO,DI ,Temp
Chiller work
Duct Collector system
Process drain system
Reinstallation Machine
Drawing :
- DrawingStructure work
- DrawingArchitect work
- Drawing Electical
- Drawing Mechanical
4 M’s
- Method Statement :
- Material Schedule Plan :
- Man Schedule Plan :
- Management Master Plan
Meeting Kick Off :
Report Progress :
Daily works
Weekly works
Monthly works
( END )
Timeline Project :
90 Days
120 Days
15 Days
7 Days
D: Electrical System
Lighting & Pluge System
Fire Alarm
Emegency lighting
Air condition system
Ventilation system
Main Power for Utility
Main Power for Machine
E : Mechanical system
Air condition work
Ducting work
Ventilation work
Cooling work
Piping work
Water supply, Soft ,RO,DI ,Temp
Chiller work
Duct Collector system
Process drain system
installation Machine
Drawing As - Build :
- DrawingStructure work
- DrawingArchitect work
- Drawing Electical
- Drawing Mechanical
4 M’s
- Report Method Buarantee:
- Report Material Guarantee
- Man Schedule Plan
- Management PM 1 Year.
15 Days
7 Days
90 Days
120 Days
15 Days
15 Days
1
2
3
4
5

## Slide 19: ประเมินทรัพยากรกิจกรรม
การประมาณ ประเภทและปริมาณของวัสดุคนอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองที่จำเป็นในการดำเนินกิจกรรมแต่ละอย่าง
  พิจารณาเสมอ:
  จัดทำปฏิทินทรัพยากร

## Slide 20: ระยะเวลากิจกรรมโดยประมาณ
เป็นขั้นตอนการคำนวณระยะเวลาของกิจกรรมโครงการด้วยทรัพยากรโดยประมาณ ข้อมูลสถิติ
ค่าประมาณและระดับความแม่นยำ
อนาล็อก
การกำหนดพาราเมตริก การกำหนด
ด้านล่างขึ้น
สามจุด ความน่าจะเป็น (ความเสี่ยง)
ข้อมูล
ความถูกต้อง

## Slide 21: มาตราฐานภาระงาน
มาตรฐานภาระงาน คือ
ความสามารถ บันทึก ปริมาณงานก่อสร้างที่สัมพันธ์กับระยะเวลา ตามปกติ สอดคล้องตามขั้นตอน และระยะเวลาของแผนงานเริ่มงาน และสิ้นสุดงานแต่ละกิจกรรม

## Slide 22: กำหนดการพัฒนา
รวมกระบวนการก่อนหน้านี้ประเมินลำดับทรัพยากรโดยประมาณและระยะเวลาที่คำนวณได้ใช้การคาดการณ์
การรอ การขนานและการบีบอัดกับกิจกรรมของโครงการเพื่อให้ได้กำหนดการที่ตรงตามความต้องการของโครงการ

## Slide 23: พัฒนากำหนดการ
เครื่องมือและเทคนิค
กำหนดการวิเคราะห์เครือข่าย
วิธีเส้นทางวิกฤต
วิธีการที่สำคัญในปัจจุบัน
เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากร
เทคนิคการสร้างโมเดล
ความคาดหวังและการรอคอย
กำหนดการบีบอัด
เครื่องมือไทม์ไลน์

## Slide 24: โมเดลเส้นทางที่สำคัญ (CPM)
รวมถึงการกำหนดเส้นทางที่ยาวที่สุดบนเครือข่าย (เส้นทางวิกฤต) และเวลาก่อนหน้าและในภายหลังที่กิจกรรมสามารถเริ่มต้นและเสร็จสิ้นได้
แบบจำลองที่กำหนด
เน้นการควบคุมต้นทุนและกำหนดเวลาที่ยืดหยุ่น
เกี่ยวข้องกับอัตราส่วนเวลาต่อต้นทุน
โครงการที่มีประสบการณ์ก่อนหน้า

## Slide 25: เทคนิคการประเมินและทบทวนโปรแกรม (PERT)
ใช้เครือข่ายตามลำดับและระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักโดยประมาณเพื่อคำนวณระยะเวลากิจกรรม
แตกต่างจาก CPM โดยพื้นฐานเนื่องจากใช้การกระจายของค่าเฉลี่ยแทนการประมาณการที่เป็นไปได้มากที่สุด
แบบจำลองที่น่าจะเป็น
เน้นช่วงเวลาที่มีความยืดหยุ่นในด้านต้นทุน
โครงการวิจัยและพัฒนา
สามารถใช้ในการประมาณเวลาและต้นทุน

## Slide 26: โมเดลเส้นทางที่สำคัญ (CPM)
เส้นทางที่สำคัญ - แนวคิด
เส้นทางวิกฤตคือเส้นทางที่เกิดจากกิจกรรมที่หากล่าช้าจะทำให้ระยะเวลาของโครงการล่าช้า กิจกรรมเหล่านี้จึงมีความหย่อนเป็นศูนย์

## Slide 27: กิจกรรมตามลำดับ
End to start. การเริ่มต้นของกิจกรรมผู้สืบทอดขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของกิจกรรมก่อนหน้า |  | การเทคอนกรีตจะเกิดขึ้นหลังจากที่ฮาร์ดแวร์เข้าที่แล้ว
End to end. ความสำเร็จของกิจกรรมผู้สืบทอดขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของกิจกรรมก่อนหน้า |  | งานจะเสร็จสมบูรณ์พร้อมกับการชำระเงิน INSS เพื่อรับ CND
Start to start. การเริ่มต้นของกิจกรรมผู้สืบทอดขึ้นอยู่กับการเริ่มต้นของกิจกรรมก่อนหน้า |  | การก่อสร้างผนังและการติดตั้งระบบไฮดรอลิก
Start to finish. ความสมบูรณ์ของกิจกรรมก่อนหน้าขึ้นอยู่กับการเริ่มต้นของกิจกรรมผู้สืบทอด |  | การสรุปการชำระเงินจะเกิดขึ้นหลังจากมอบกุญแจแล้วเท่านั้น
Predecessor
Successor
Predecessor
Successor
Predecessor
Successor
Predecessor
Successor
การพึ่งพาบังคับ
การพึ่งพาโดยพลการ
การพึ่งพาภายนอก

## Slide 28: โมเดลเส้นทางที่สำคัญ (CPM)
กิจกรรม ระยะเวลา
IMC
IMT
TMC
TMT
จุดเริ่มต้น
จุดเริ่มต้นช้า
ข้อสรุปเบื้องต้น
ข้อสรุปล่าช้า
ข้างหน้า
ย้อนหลัง

## Slide 29: โมเดลเส้นทางที่สำคัญ (CPM)
Start
End
A 6
B 2
C 3
D 10
E 3
F 2
G 4
H 5
J 8
L 6
K 4
M 2

## Slide 30: โมเดลเส้นทางที่สำคัญ (CPM)
1 - เดินตามเส้นทางจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสิ้นสุดเพื่อกำหนดวันที่เร็วที่สุด
A 6
B 2
C 3
D 10
E 3
F 2
G 4
H 5
J 8
L 6
K 4
M 2
0
0
0
6
2
3
6
6
3
3
16
9
5
7
9
7
7
14
15
13
15
19
13
15
start
end

## Slide 31: โมเดลเส้นทางที่สำคัญ (CPM)
A 6
B 2
C 3
D 10
E 3
F 2
G 4
H 5
J 8
L 6
K 4
M 2
0
0
0
6
2
3
6
6
3
3
16
9
5
7
9
7
7
14
15
13
15
19
13
15
19
19
19
19
17
15
14
15
17
11
7
9
7
5
7
3
3
1
5
3
14
11
9
3
start
end
1 - เดินตามเส้นทางจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสิ้นสุดเพื่อกำหนดวันที่เร็วที่สุด

## Slide 32: โมเดลเส้นทางที่สำคัญ (CPM)
A 6
B 2
C 3
D 10
E 3
F 2
G 4
H 5
J 8
L 6
K 4
M 2
0
0
0
6
2
3
6
6
3
3
16
9
5
7
9
7
7
14
15
13
15
19
13
15
19
19
19
19
17
15
14
15
17
11
7
9
7
5
7
3
3
1
5
3
14
11
9
3
start
end
FL=9-6=3
FL=5-2=3
FL=19-16=3
FL=14-9=5
FL=19-14=5
FL=3-3=0
FL=7-7=0
FL=15-15=0
FL=19-19=0
FL=7-5=2
FL=17-13=4
FL=19-15=4

## Slide 33: โมเดลเส้นทางที่สำคัญ (CPM)
แบบฝึกหัด
คุณเป็นผู้จัดการโครงการใหม่และต้องใช้การอ้างอิงต่อไปนี้:
งาน A เริ่มทันทีและมีระยะเวลาประมาณ 3 สัปดาห์
งาน B เริ่มต้นหลังจากงาน A และมีระยะเวลาประมาณ 3 สัปดาห์
งาน C เริ่มต้นหลังจากงาน A และมีระยะเวลาประมาณ 6 สัปดาห์
งาน D เริ่มต้นหลังจากงาน B และมีระยะเวลาประมาณ 8 สัปดาห์
งาน E เริ่มต้นหลังจากงาน D และงาน C และมีระยะเวลาประมาณ 4 สัปดาห์

## Slide 34: โมเดลเส้นทางที่สำคัญ (CPM)
เส้นทางวิกฤตยาวแค่ไหน?
ความหย่อนของงาน C คืออะไร?
ความหย่อนของงาน B คืออะไร?
วิถีที่หย่อนยานกับความหย่อนที่สุดคืออะไร?
พิจารณาว่าคุณลักษณะของงาน C ถูกแทนที่ด้วยคุณลักษณะที่มีประสบการณ์น้อยกว่า งาน C ใช้เวลา 10 สัปดาห์ จะส่งผลกระทบต่อโครงการอย่างไร?
เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์เดิมของปัญหาหลังจากการสนทนาระหว่างผู้ที่สนใจงาน F ใหม่จะถูกเพิ่มเข้ามาในโครงการ จะใช้เวลา 11 สัปดาห์โดยจะดำเนินการหลังจากงาน C และก่อนงาน E ลูกค้ากังวลเพราะคิดว่าการเพิ่มงานนี้จะทำให้โครงการเสร็จสิ้นภายใน 11 สัปดาห์ แต่ผู้สนับสนุนระบุว่าเวลาเพิ่มเติมจะน้อยกว่า 11 สัปดาห์ ใครถูกต้อง? โครงการจะอยู่ได้นานแค่ไหน?

## Slide 35: โมเดลเส้นทางที่สำคัญ (CPM)
A 3
0
3
0
3
B 3
D 8
C 6
E 4
3
3
6
6
6
6
14
14
3
9
14
8
14
18
14
18
end
Stard
คำตอบ
18 สัปดาห์
5 สัปดาห์
ไม่มี
5 สัปดาห์
ไม่มีผลกระทบ
ผู้ให้การสนับสนุน; 6 สัปดาห์
Notes: Do not give this slide in advance to students.

## Slide 36: บรรณานุกรมที่แนะนำ
  Harold Kerzner (2009) Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling; John Wiley & Sons; ISBN: 0470278706.
  PMI-PMBOK (2017) “A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide 6th ed.)”. Pennsylvania, USA: Project Management Institute (PMI).
  Miguel, A. (2006). Modern Project Management(4th ed.): FCA.
  Martin, P; Tate, K (2001) “Getting Started in Project Management”, ; John Wiley & Sons; ISBN: 0-471-13503-8.